**Порядок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения объектов г. Чебоксары (кроме индивидуальных жилых домов).**

Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения необходимо производить в следующем порядке.

1. **Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.**
2. **Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла), и согласовать с АО «Водоканал».**
3. **Заключить договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.**
4. **Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).**
5. **Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).**
6. **Получить технические условия на проектирование узла учета холодного водоснабжения;**
7. **Установить узел учета холодной воды (сточных вод) и сдать его к коммерческому учету.**
8. **Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения;**
9. **Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.**
10. **Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.**
11. **Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.**

Для получения технических условий Заявителю необходимо направить в АО «Водоканал» или представить непосредственно в приемную АО «Водоканал» запрос о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При непосредственном предоставлении запроса для проверки комплектности приложенные документы необходимо предоставить в производственно-техническое управление Отдел подключений и инвестиционных программ АО «Водоканал» (кабинет №409, тел. 20-19-25). Подачу заявления на получение технических условий к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения можно осуществить на сайте АО «Водоканал» www.vodo-kanal.ru.

Согласно Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83,запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями - подготавливается МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 20, тел. 23-12-65);

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения.

АО «Водоканал» в течение 7 рабочих дней с даты получения вышеуказанного запроса подготавливает и предоставляет технические условия на подключение и информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет информацию об отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения из-за отсутствия резерва мощности. Выдача технических условий и информации о плате за подключение осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий – 3 года.

В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим системам холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с АО «Водоканал». По соглашению между АО «Водоканал» и основным абонентом технические условия может разработать АО «Водоканал». В указанном случае Заявитель дополнительно к запросу о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, прикладывает письмо-согласие владельца сетей, к которым планируется осуществить подключение.

[*Образец запроса о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимся на балансе АО "Водоканал".*](#Образец_1)

[*Образец письма-согласия владельца сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, к которым планируется осуществить подключение.*](#Образец_2)

**2) Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации), и согласовать с АО «Водоканал».**

Раздел НВК разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и выданными техническими условиями на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка проекта должна осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и являющейся членом саморегулируемой организации. После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в АО «Водоканал». До передачи сопроводительного письма в приемную АО «Водоканал» три экземпляра проекта (два на бумажном носителе и один в электронном виде) раздела НВК необходимо предварительно предъявить в производственно-технический отдел (кабинет №33, тел. 20-19-26) .

АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней с даты получения вышеуказанного письма и двух экземпляров проекта раздела НВК согласовывает или направляет проект на доработку с учетом замечаний. После устранения замечаний два экземпляра проекта раздела с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в АО «Водоканал».

После согласования один экземпляр проекта, включающий раздел НВК остается в архиве АО «Водоканал».

Проект, включающий разделы НВК, может быть выполнен проектной группой АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Для разработки проекта Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку на заключение договора с приложением следующих документов:

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

Работы по дополнительному согласованию трассы спроектированной сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения с Управлением архитектуры и градостроительства города Чебоксары и иными организациями и лицами выполняются силами Заявителя.

[*Образец заявки о согласовании проекта, включающего разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла).*](#Образец_3)

[*Перечень проектных организаций г. Чебоксары.*](#Образец_5)

1. **Заключить договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.**

Для заключения договора на подключение Заявитель направляет в АО «Водоканал» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

- градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий.

При непосредственном предоставлении заявления для проверки комплектности, приложенные документы необходимо предоставить в производственно-техническое упралвение, отдел подключений и инвестиционных программ АО «Водоканал» (кабинет №409, тел. 20-19-25). Заявление на технологическое присоединение может быть оформлено на сайте АО «Водоканал» www.vodo-kanal.ru.

АО «Водоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программе АО «Водоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

[*Образец заявки о заключении договора на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.*](#Образец_6)

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).**

При необходимости получения холодной воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства Заявитель может провести подключение к сетям холодного водоснабжения по временной схеме. Для подключения по временной схеме Заявителю необходимо:

- получить технические условия на подключение к сетям водоснабжения на время строительства;

- подговить прибор учета холодной воды диаметром условного прохода 15 или 20 мм для установки в водопроводных колодцах;

- подписать договор на отпуск питьевой воды или дополнительное соглашение на отпуск питьевой воды по объекту на время строительства;

- оплатить АО «Водоканал» работы по присоединению и установке прибора учета.

В связи с тем, что прибор учета на время строительства устанавливается в водопроводном колодце в момент подключения, работы по установке, как и само подключение, должны выполняться силами АО «Водоканал».

После окончания строительства Заявитель направляет в адрес АО «Водоканал» письмо о завершении пользовании холодной воды на время строительства.

При подключении по временной схеме качества питьевой воды не гарантируется.

[*Образец заявки о подключении к сетям холодного водоснабжения на время строительства.*](#Образец_7)

1. **Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).**

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специализированной организацией, имеющей допуск к работам по строительству водопроводных и канализационных сетей. До начала выполнения земляных работ необходимо получить ордер на земляные работы в МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" (428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, 16, тел. (8352) 62-01-39, факс:(8352) 62-29-00).

В процессе строительства сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения все работы, скрываемые последующими работами, необходимо предъявлять техническому надзору АО «Водоканал» (производственно-технический отдел кабинет №33, тел. 20-19-26) с обязательным оформлением соответствующих актов на скрытые работы, а окончательные испытания трубопроводов предъявлять мастерам эксплуатационных служб (цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС) или цех канализационных сетей и сооружений (КСиС) в зависимости от назначения сетей и сооружений.

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения может быть выполнено силами АО «Водоканал» путем заключения договора подряда. Для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку о заключении договора.

[*Образец заявки о заключении договора на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения.*](#Образец_8)

**6) Получить технические условия на проектирование узла учета холодной воды.**

**7) Установить узел учета холодной воды и сдать в эксплуатацию.**

[*Образец заявки о принятии к коммерческому учету узла учета холодной воды.*](#Образец_9)

1. **Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения.**

Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроках настоящего договора.

 Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 20 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется силами АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Стоимость выполнения работ по фактическому подключению не включена в плату за технологическое присоединение.

[*Образец заявки о получении разрешения на подключение.*](#Образец_12)

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.**

*Образец заявки на заключение договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.*

1. **Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.**

Для получения справки о выполнении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку, приложив следующие документы:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

[*Образец заявки на получение справки о выполнении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.*](#Образец_14)

**Контактная информация:**

428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12, или представить непосредственно в приемную АО "Водоканал" по адресу: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12, (время работы в рабочие дни с 730 до 1630, обеденный перерыв с 1130 до 1215; время работы в пятницу и предпраздничные дни с 730 до 1515, обеденный перерыв с 1130 до 1215) **Приемная** тел: **56-60-50**

**Производственно-техническое управление (ПТУ)**

**20-19-25** – по вопросам получения технических условий, по вопросам получения ордера (разрешения) на присоединение и акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

**20-19-27** – по вопросам проектирования сетей водоснабжения и водоотведения

 **Управление по работе с абонентами (физические лица) (УРА)**

**56-68-96** – по вопросам заключения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, сдачи прибора учета холодной воды к коммерческому учету

 **Цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС)**

**20-26-93** мастер Калининского района по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных,

**20-26-94** мастер Московского района внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и

**20-26-92** мастер Ленинского района подключению к сетям водоснабжения

**Цех канализационных сетей и сооружений (КСиС)**

**20-27-16** мастера сетей - по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоотведения и подключения к сетям водоотведения

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим выдать технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| Кадастровый номер земельного участка:  |  |
| Срок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения: |  |
|  | (квартал, год) |

Планируемые расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Нужды пожаротушения: |  |  |  |  |
| наружное |  | л/сек; |  |  |
| внутреннее |  | л/сек; |  |  |
| специальное |  | л/сек; |  |  |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- нотариально заверенные учредительные документы;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (при наличии).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |
|  |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | согласовывает подключение  |
|  (наименование организации - владельца сетей, ИНН/КПП) |  |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

к собственным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения и просит подготовить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения для

|  |
| --- |
|  |
|  (наименование организации, которая планирует осуществить подключение, ИНН/КПП) |

В технических условиях просим указать следующие точки подключения:

точка подключения к сетям холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| водопроводная сеть D= |  | мм, проходящая  |  |
|  |
|  |  |  |  |

точка подключения к сетям водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| канализационная сеть D= |  | мм, проходящая  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим согласовать проектную документацию:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проектной документации) |
|  |
|  |

Приложение:

- проектная документация на бумажном носителе 2 экз;

- проектная документация на электронном носителе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Отметка представителя ПТО АО «Водоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети холодного водоснабжения и (или) канализации)

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- реквизиты организации;

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

**Список проектных организаций Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя** | **Адрес(место нахождение)** | **Ф.И.О.руководителя** | **Контактная информация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГУП ЧР ПИ "Чувашгражданпроект" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пр. Московский, 3 | Кольяков Алексей Владимирович | 58-04-40, 58-07-83**e-mail**: сhproekt@orionet.ru |
| 2 | ГУП ЧР "ПСБ" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пер. Бабушкина, 8  | Михайлов Валерий Петрович | 56-09-02 |
| 3 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод"  | Чебоксары, ул. М. Закалка, д. 14, факт. адрес: Чебоксарский р-н, ст. Ишлеи, ул. Промышленная,д. 6  | Порфирьев Юрий Васильевич | 26-69-69, 26-69-48, 26-69-56, ф.26-68-78 e-mail:chemz@mail.ru  |
| 4 | ЗАО ПИ "Чувашгипроводхоз"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19  | Алексеев Иван Алексеевич | 56-49-02 т/ф 56-28-49 |
| 5 | ЗАО ПСП "Гражданпромстрой" | Чебоксары, Кабельный пр. 5  | Степанов Сергей Николаевич | 45-61-87  |
| 6 | ЗАО "ИНВЕСТ"  | Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78  | СорокинНиколай Егорович | 73-67-29, т/ф. 73-36-82 |
| 7 | ООО АБ "Классика" | Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 пом.3  | Рожкова Надежда Арсентьевна | 61-37-80, т/ф. 55-05-48 |
| 8 | ООО ПИ "Отделфинстрой-проект" |   | Арсентьев Евгений Зиновьевич | 43-92-45 |
| 9 | ООО "НПП «Инженерный центр"  | Чебоксары, пр. Ленина, 40 | Баталыгин Сергей Николаевич | 39-94-29, т/ф. 55-20-23e-mail: info@ingenergo.ru |
| 10 | ООО "Арконпроект"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 604,  | Андреев Владимир Константинович | 51-67-11 |
| 11 | ООО "Газсервис"  | Чебоксары, пр. М.Горького, 10/1, кв. 1 | Михайлова Наталья Борисовна | 43-80-61 |
| 12 | ОАО ПИ "Чебоксарский промстройпроект"  | Чебоксары, ул. Урукова, 6  | Андреева Юна Петровна | 45-35-70, т/ф..45-36-15e-mail: ch\_psp@mail.ru  |
| 13 | ООО "Волжский проектный институт" | Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 |  | 24-04-31, т/ф. 24-04-48  |
| 14 | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстройсервис"  | Чебоксары, пер. Бабушкина, 2 | МихайловПавел Валерьевич | 56-30-08 |
| 15 | ООО "АККОРтехпроект"  | Чебоксары, пр. Мира,90 корп.1 | Абросеев Геннадий Степанович | 28-63-23,28-63-65, т/ф. 28-60-80, |
| 16 | ООО «УЮТ»  | Цивильский р-н, п.Опытный, ул. Центральная, д. 8 | Ильин Анатолий Алексеевич | 43-94-09 |
| 17 | ООО "Еврокаркас-проект"  | Чебоксары, ул. Энгельса, д. 12, помещение №2 | Соловьев Юрий Шакирович |   |
| 18 | ООО "Стройпроект"  | Чебоксары, ул. Э.М.Юрьева, 4, цоколь  | ПроездовИван Илларионович | т/ф 43-41-71e-mail: inpro21@mail.ru  |
| 19 | ООО "ЧЭАЗ "ЭЛПРИ"  | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5  | Токмаков Д.А. | 62-38-74e-mail: secret@elpry, cbx.ru  |
| 20 | ООО "АПМ "Мой город"  | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39 | Лукиянов Сергей Пантелеймонович | 41-90-51, 41-90-52e-mail:m-gorod@mail.ru mg@cbx,ru  |
| 21 | ООО "ЭРА"  | Чебоксары, пр. Ленина, 38, кор. 2, цокольный этаж  | Миронов Алексей Михайлович | 57-34-32, 37-51-93e-mail: oooera@mail.ru  |
| 22 | ООО "Фирма "Старко"  | Чебоксары, ул. Водопроводная, 22 | Александров Андрей Спиридонович | 58-36-76, 58-37-38, 58-12-01 e-mail: starko@hotbox.ru  |
| 23 | ООО "ТАЙМЕН"  | Чебоксары, ул. И. Франко, 17,  | Степанов Александр Владимирович | 50-98-19, 50-97-75e-mail: taimen21@mail.ru  |
| 24 | ООО НПФ "Рубин"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14  | Мефодьев Александр Геннадьевич | 54-15-15e-mail: rubin-ch@rambler.ru  |
| 25 | ООО "Промсвязьмонтаж"  | Чебоксары, пр. Ленина, 39 | Шолохов А.В. | 21-39-05, т/ф. 57-35-29e-mail:promsvjz@cbx.ru  |
| 26 | ООО "ПБ "Мега-Стандарт"  | Чебоксары, Дорожный проезд, 20 | Галов О.Н. | т/ф. 75-77-11 |
| 27 | ООО "ПМК "Водоснабжения"  | Чебоксары, ул. Гагарина, 31 оф.1 | Павлов В.И. | 61-00-10, 61-17-30, 57-01-32 |
| 28 | ООО "С.Н.Е.Г. СЕРВИС"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 | Паршин Е.А. | 62-49-21, 57-40-43 e-mail: info@ab-sneg.ru  |
| 29 | ООО "Промпроектстрой"  | юр.адрес: ЧР г. Новочебоксарск, Терешковой, 12-1а, почт. адрес: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78 | Шанаев Михаил Петрович | e-mail: promproekt@bk.ru  |
| 30 | ООО "АРХФОРМА"  | Чебоксары, Президентский б-р, 31, пом. 5 | Каталымов Вячеслав Николаевич | e-mail: arhforma@mail.ru  |
| 31 | ООО "Градпромпроект"  | Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6а, 119 | Морозова Татьяна Борисовна | 73-07-75 |
| 32 | ООО "Городские инженерные сети и системы"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 40 | Федоров Г.В. | 57-31-25, т/ф. 21-42-64  |
| 33 | ООО "ОЭС" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1, корпус 8 | Романов Юрий Семенович | e-mail: OOO\_OES@mail.ru  |
| 34 | ООО "Проектно-строительное бюро" | Чебоксары, Гаражный проезд 4, оф. 305 | Матвеев С.В. | 28-13-31, т/ф. 30-80-79 |
| 35 | ООО "Еврокаркас"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 12, помещение 2 | Соловьев Юрий Шакирович | 62-60-65e-mail: evrokarkas@cbx.ru  |
| 36 | ООО "ОЦНТУ Стройиндустрия" | Чебоксары, ул. Гагарина д.34, оф. 232 | Антошин Ю.С. | 63-66-08 |
| 37 | ООО "ДекорСтрой"  | Чебоксары, ул. Ленина, д. 25, корп. 1 | Пыркина А.И. | 62-26-04  |
| 38 | ООО "Приор"  | Чебоксары, ул. Ломоносова, 2, почт. Адрес: Чебоксары, ул. Талвира, д. 8-23 | Сусарин А.Н. | 58-64-16, 68-37-83  |
| 39 | ООО "Миллениум" | юр. Адрес: ЧР с.Аликово, ул. Восточная, 19, почт. Адрес: Чебоксары, пр. Ленина, 12 Б | Гаврилов С.В. | 62-32-28 e-mail: mileniumA@yandex.ru  |
| 40 | ООО "Жилтехсервис" | Чебоксары, ул. Совхозная, 6 | Кириллов Вячеслав Иванович | 48-25-67  |
| 41 | ООО "Межрегионкомплект" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 19-422 | Тимофеев Николай Георгиевич | e-mail: mrk@mrk21.ru  |
| 42 | ОАО "Инкост" | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 38 | Скосырский Владимир Иванович | 50-08-08, т/ф. 50-32-06e-mail: incost@chtts.ru  |
| 43 | ООО АПМ "ЮПиТер" | Новочебоксарск, ул. Коммунальная 10 | Кудрявцев Юрий Петрович | 39-54-75  |
| 44 | ООО "Честр-Инвест" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 45 | ООО "ЧЕСТРстрой-3" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 46 | ООО "Электроэнергитический многофункциональный центр" | Шумерля, ул. К. Маркса, д. 23 | Ризова Маргарита Александровна | 5-35-01  |
| 47 | ООО "ОПТЕЛ-Ч" | Чебоксары, ул. Афанасьева,8 | Захаров В.Н. | 58-31-27e-mail: offis@optel-ch.ru |
| 48 | ПСБ Филиал ОАО "Чувашавтодор" | почт. Адрес: Чебоксары, пр. И. Яковлева, 2а, юр.адрес: Чебоксары, Гаражный проезд, 2 | Орлов Сергей Викторович | 51-31-94, 51-39-75e-mail: psbavtodor@ya.ru  |
| 49 | ООО КБ "Парабола" | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39, оф. 3 | Смышляев Владимир Николаевич |   |
| 50 | ООО "ПГС-Проект" | Чебоксары, ул. Кривова, 4, оф. 315 | Киселев Алексей Николаевич | e-mail: pgs\_p@mail.ru |
| 51 | ООО "Классика-АРТ"  | Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 | Лощинина Юлия Александровна | e-mail: klassika@bk.ru  |
| 52 | ООО "СТКом"  | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 407 | Ермаков Эдуард Павлович | 51-38-71, т/ф 51-15-11e-mail: stkom21@mail.ru  |
| 53 | ИП Умеров Рашид Мухаметшинович | юр. адрес: Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 16/15 кв. 19, факт. Чебоксары, ул. Хузангая, 11, кв. 143 | Умеров Рашид Мухаметшинович | 52-00-55, 56-48-98  |
| 54 | ИП Назыров Салих Сабирович | Чебоксары, ул. Цивильская, д.3, кв. 36 | Назыров Салих Сабирович | 28-25-61 |
| 55 | ИП Зюзина Людмила Васильевна | Чебоксары, ул. Разина, 3,  | Зюзина Людмила Васильевна | e-mail: lyudmila\_zyuzina@mail.ru  |
| 56 | ООО "Арконика"  | Чебоксары, ул. Афанасьева, 8, оф. 208,204 | Орлов Станислав Валерьевич | 58-30-96 |
| 57 | ООО «Сфера" | г.Чебоксары, Московский пр., 19/9 | Удяков Станисав Никитич | 43-79-11, факс 43-79-14моб. 89053460872 |
| 58 | ООО «Петроникс» | Чебоксары, ул. Хевешская, д.1А, офис 7 | Товарищев Валерий Георгиевич | 28-80-29 |
| 59 | ООО «АКБ «Полиспроект» | Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Иванов Анатолий Анатольевич | 58-36-70 |
| 60 | ООО «Энергокран» | Чебоксары, Монтажный проезд, д. 10  | Йовенко Роман Владимирович | 73-60-79 |
| 61 | ООО «Информатика» | Чебоксары, ул. Ярославская, д.30 | Подойницын Сергей Евгеньевич | 62-44-18 |
| 62 | ООО «Сандал»; | г. Чебоксары, проспект. Ивана Яковлева, д. 19, оф. 411,  | Смирнов Сергей Андреевич | 57-18-74 |
| 63 | ООО «Проектировщик» | г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, 17 а,  | Паймуков Владимир Евдокимович | 63-57-37, 63-63-62 |
| 64 | ООО «Техпроект» | 428903, г.Чебоксары, проезд Лапсарский, 57;  | Гасанов Вагиф Али-Оглы | 50-63-69 |
| 65 | ООО «Вертикаль-Проект» | г. Чебоксары, пр. Мира, 9, офис 3, т.  | Григорьева Людмила Вячеславовна | 39-54-35, 8-917-670-29-51  |
| 66 | ООО «Проект-Мастер» | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 307а | Хижнякова Надежда Николаевна | 51-05-57 |
| 67 | ООО «Чувашстройпроект» | г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д.3-а  | Васильев Сергей Валентинович | 39-73-36, 39-73-73 |
| 68 | ООО «Стройлидер» | г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23 | Ефрем Роман Николаевич | 41-70-72, 41-72-09 |
| 69 | ООО «Стройпроект» | Пгт.Вурнары, ул.К.Маркса,15 | Разумова Татьяна Игоревна | 2-66-69 |
| 70 | ООО "Строитель-ФОРСТ" | Чебоксары, ул. Калинина, 109а | Соколов С.Н. | 63-37-06 |
| 71 | ООО «ПИ Волгастройпроект»  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шевченко, д.27 | Ген.директор-Калашников В.В. | т/факс 56-48-14 |
| 72 | ООО «Каркас-проект ДСК»  | г.Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д.10, офис 76 | Директор-Павлов А.Н. | 57-25-33 |
| 73 | ООО «Газпроект-1»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.19, офис 36 | Директор-Воронцов Д.В. | 48-85-31, факс 69-47-31 |
| 74 | ООО ПИ "Суварстройпроект"  | Чебоксары, К.Маркса, 52 Б  | Захаров Владимир Алексеевич | 39-53-93, т/ф. 39-53-94, |
| 75 | ООО «Комфорт-Проект»  | г.Чебоксары, Школьный проезд, д.1 | Директор- Совин Владимир Витальевич | т/факс 57-00-45 |
| 76 | ИП Татур Галина Александровна | Чебоксары, б-р Мефодия Денисова, 10/8, кв. 21  | Татур Галина Александровна | 58-07-10 |
| 77 | ООО «Гильдия зодчих»  | г.Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Подлесный В.М. | 588009,583608 факс 66-25-99 |
| 78 | ОАО «Волгостальконструкция»  | г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.11 а | Ген.директор-Кудинов С.О | 56-72-84, факс 56-72-66 |
| 79 | ООО «Проектный институт каркасных систем»  | г.Чебоксары, Дорожный проезд,д.20а | Исп. директор-Кудрявцев Юрий Петрович | 64-72-62, факс 64-71-81 |
| 80 | ООО «ПИРС»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.30 | Директор-Петров А.В | факс 45-63-08 |
| 81 | ООО «Республиканский Центр Энергосбережения»  | 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Гаражный, д.6 | Ген.директор-Богданов А.Н. | т/факс 63-69-29 |
| 82 | ООО «Электротехмонтаж»  | г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 35 | Директор - В.Д. Воробьев | 73-47-03 |
| 83 | ООО «ГП Ривьера»  | г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Ген. директор - В.Н. Измайлов | 42-18-09, 62-60-27 |
| 84 | ООО «НПП Экра»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.3 | Ген.директор-Саевич О.Л. | т/факс 57-00-35, 55-03-68 |
| 85 | НИИ ГУ Экологии НАНИ ЧР | г.Чебоксары, просп.Мира, д.90, корп. 1  | Директор-Карпенко Ю.Д. | 63-77-77, 63-51-41, 63-53-41, факс 63-77-97, 66-44-08 |
| 86 | ООО «Ривьерапроект»  | г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.8 | Директор- Глушков С.Н. | факс 58-60-27 |
| 87 | ООО «Газпроект»  | г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 офис 302 | Директор-Воронцов Д.В | 48-85-31 51-07-24 |
| 88 | ИП Видовский М.В  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Волжская, д.58, кв.1 | Предприниматель-Видовский Михаил Владимирович |   |
| 89 | ООО «Модулор»  | 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гастелло, д.9/30 | Директор – Пачков Александр Сергеевич | 63-60-46, 25-93-51 |
| 90 | ООО «НПО Теплоавтомат»  | 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова, д.7 | Директор - А.Н. Самарин | 62-10-36, 62-14-66, 62-17-43 |
| 91 | ООО «Недвижимость»  | 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3 | Директор - А.П. Ермаков | 2-45-06, 2-17-05, факс 2-47-93 |
| 92 | ООО «Классика-С»  | г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, помещение 3 | Директор - Николаев Е.И. | 57-37-80, факс 55-05-48 |
| 93 | ООО «Эко-проект»  | г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.75, комн. 5 | Директор - Мельниченко Р.В. | 68-62-02 |
| 94 | ООО «Термотехника»  | г. Чебоксары, ул.Петрова, д.6, корп.3 | Директор - О.К. Степанов | 57-39-88, 62-76-39, факс 55-21-30 |
| 95 | ООО «Дизайн-проект»  | г.Ядрин, ул. Плеханова, д.14 | Директор-Петрова В.И. | 22-3-82, 8905-197-96-32 |
| 96 | ООО «НПО Электроаппарат»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.3 | Директор-Оболенцев Ю.Н. | 21-98-14, 57-17-15, факс 56-18-50 |
| 97 | ООО «Агростройэкспертиза»  | г.Чебоксары, Калининский район, ул.П.Лумумбы, д.8 | Директор-Гринвальд Ф.Д | 63-02-71 |
| 98 | ООО «СтройИнвест»  | Чебоксарский район, пос.Кугеси, ул.Карла Маркса, д.56 | Директор-Чевырова В.А. | (8-240) 2-39-87, 44-78-79, 44-83-98 |
| 99 | Фонд помощи вынужденным переселенцам Чувашской Республики | г. Чебоксары, ул. Академика Королева, д.1, офис 13 | Председатель правления - В.П. Тихонов | т/факс 34-18-98 |
| 100 | ОАО «Проектно-сметное бюро»  | г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.32 | Ген.директор-Щёкин А.Е. | т/факс 62-56-54 |
| 101 | ООО «ЯдринИнвестСтрой»  | г.Ядрин, ул.Садовая, д.19а | Ген.директор-Андреев В.М. | 8 (247) 23-3-31 |
| 102 | ООО «Фирма Спецмонтажсервис»  | г.Чебоксары, ул. А.Крылова, д.1, нежилое помещение №6 | Директор- Нищериков А.В | 42-09-78, факс 58-08-46 |
| 103 | ООО «Металл»  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 21 | Директор-Иванова Т.И. | т/факс 5-39-32 |
| 104 | ООО «СтройПроект-1294»  | г.Чебоксары, ул.Водопроводная, д.22 | Директор-Матвеев И.Н. | т/факс 64-14-07, 68-27-12 |
| 105 | ООО «Ремстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.Гражданская, д.74, офис 100 | Директор-Блохина В.К | 31-41-35 |
| 106 | ООО «Агротехпроект»  | г.Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.19 а | Директор-Иванов Н.Б. | 56-09-90 |
| 107 | ООО «Вектор»  | г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.46 | Директор-Одров В.И | т/факс 73-36-46, 48-24-84 |
| 108 | ЗАО «ПСФ Телефонстрой»  | г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 13 | Генеральный директор - Н.А. Лисин | 28-01-06,28-01-07,28-1020,28-10-30 |
| 109 | ООО «Контакт Электромонтажная организация»  | г.Канаш, ул.Кооперативная, д.18 | Директор-Гильфанов Р.А. | т/факс 4-18-42 |
| 110 | ООО «СС-проект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Тихонов Эдуард Викторович | факс 58-37-57, 58-23-67 |
| 111 | ООО «АрС-Проект»  | г.Чебоксары, ул. Комбинатская, д.4 | Директор-Арсентьев Е.З. | 8-906-385-92-57, факс 55-90-31 |
| 112 | ООО «ПИ Чувашстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Захаров В.А. | 58-71-16, факс 58-72-45 |
| 113 | ООО «НПП Фундамент»  | г.Чебоксары, просп. Московский, д.14, помещение 1 | Ген.директор-Игнатьев А.В | 45-30-49 |
| 114 | ОАО «НПК Элара»  | г. Чебоксары, Московский просп., д. 40 | Генеральный директор - Аранович А.И. | 45-39-80, факс 221403 |
| 115 | ООО «СпецСтройСтандарт»  | г.Чебоксары, просп.М.Горького, д.13, стр. 22 | Ген.директор-Федоров Е.Г. | 45-85-79, факс 45-85-79 |
| 116 | ООО «ЭнергоТехЦентр»  | г.Чебоксары, проезд Кабельный, д.16 | Директор-Чеботарев А.В. | 48-85-26 |
| 117 | ООО «АРТ-Проект»  | г.Чебоксары, ул.Лебедева, д.64, корп.1 | Ген.директор-Квасневский Д.А. | 8-902-249-69-12, 68-77-66, факс 34-48-29 |
| 118 | ООО «Славянка»  | г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.8 | Директор-Громова И.Г. | 44-61-29 |
| 119 | ООО «ПроектСервис»  | г.Чебоксары, пер.Ягодный, д.4 | Директор-Сытин А.К. | 67-22-24 |
| 120 | ООО «АПМ Золотое сечение»  | г.Чебоксары, просп.Ленина, д.29, помещение №5 | Ген.директор-Грунин А.В. | т/факс 63-15-93 |
| 121 | ООО «Сура»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.35 А | Ген.директор-Будылин А.И. | т/факс 56-71-87 |
| 122 | ИП Ерофеева Р.С.  | Красночетайский район, дер. Мочаи, ул.Малая, д.125 | Предприниматель-Ерофеева Р.С. | 8-903-065-89-55 |
| 123 | ООО «ЭлектроГазИнжиниринг»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Щукин М.Н. | 28-07-31, 63-13-75, 30-91-82, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 124 | ООО «Евроснаб»  | г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 3 | Генеральный директор - В.А. Порфирьев | 20-90-12, 37-08-08, 30-83-77 |
| 125 | ООО «НПК Меркурий»  | г.Чебоксары, Марпосадское ш., д.28 | Директор-Шефер А.В. | 67-36-71, 29-23-33, факс 62-67-16 |
| 126 | ООО «РПК-Проект»  | 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Директор - Степанов В.И. | 45-73-01, факс 58-60-27 |
| 127 | ООО «ЧЭТА»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Колбасов А.В. | 64-17-13, 63-51-48, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 128 | ООО «Спецтехмонтаж»  | г. Чебоксары, ул.Эльгера, д.15 А | Директор - А.В. Трофименко | 41-25-70 |
| 129 | ООО «Комплекс СФ»  | г.Чебоксары, ул. М.Сеспеля, д.8 | Директор - В.Н. Гордеев | т/факс 58-66-66 |
| 130 | ООО «Стромос»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, 2А | Исполнительный директор - Игнатьев А.Г. | 64-05-18, 64-06-38, 64-07-46 |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| Кадастровый номер земельного участка:  |  |
| Срок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения: |  |
|  | (квартал, год) |

Данные об общей подключаемой нагрузке:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим на время строительства объекта

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| кадастровый номер земельного участка:  |  |

выдать технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, установить и принять к коммерческому учету прибор учета холодной воды, выдать разрешение на подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на выполнение врезки в сети холодного водоснабжения и осуществить подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Данные об общей подключаемой нагрузке на время строительства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- правоустанавливающие документы на земельный участок или копия договора аренды земельного участка (при наличии);

- копия разрешения на строительство;

- реквизиты организации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и выполнить работы по строительству наружных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- *реквизиты организации;*

*- проектная документация раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Сообщаем о выполнении условий на подключение к договорам на технологическое присоединение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. и просим выполнить подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- Исполнительная документация наружного водопровода и канализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим выдать справку о выполнении технических условий на подключение №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ объект:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенный по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |